REPUBLIKA HRVATSKA

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA RUŽI

OPĆINSKI  NAČELNIK

KLASA:  612-01/18-01/ 4

URBROJ: 2182/08-01-20-2

Gradac, 30. ožujka 2020.

Na temelju članka 1., 9.a i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, broj 47/90 i 27/93 i 38/09), i članka 48. Statuta Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,  br. 8/09, 4/13 i 2/18), dana 30. ožujka 2020. godine, Načelnik Općine Ružić,  donosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi

Općine Ružić za 2019. godinu

.

Prikaz realizacije javnih potreba u kulturi Općine Ružić za 2019. godinu u tablici:

| PROGRAMI | Planirana sredstva | Ostvareno | Indeks ostvar. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Donacije kulturnim udrugama | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 2. Manifestacija „kulturno ljeto u Otavicama“ | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Uređenje i opremanje objekata Ivana Meštrovića u Otavicama | 275.000,00 | 2.662,50 | 0,96 |
| 4. Uređenje spomen obilježja u Ružiću | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Uređenje platoa oko spomen obilježja u Čavoglavama | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Izgradnja spomen obilježja kod bivše OŠ u Mirlović Polju | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Donacija Radio postaji Drniš | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| UKUPNO | 480.000,00 | 52.662,50 | 10,97 |

OPĆINSKI  NAČELNIK

_____________________

Ante Pijuk, mag.ing.aedif.